## Hoja1
[5 empty] | Navidad | [15 empty] | Semana Santa |  |  | Feria |  |  | Entrega (28 mayo)
Semanas/tarea | Tarea | 2024-12-02 | 2024-12-09 | 2024-12-16 | 2024-12-23 | 2024-12-30 | 2024-01-06 | 2024-01-13 | 2024-01-20 | 2024-01-27 | 2024-02-03 | 2024-02-10 | 2024-02-17 | 2024-02-24 | 2024-03-03 | 2024-03-10 | 2024-03-17 | 2024-03-24 | 2024-03-31 | 2024-04-07 | 2024-04-14 | 2024-04-21 | 2024-04-28 | 2024-05-05 | 2024-05-12 | 2024-05-19 | 2024-05-26
2.83 | Estudio del problema y estado del arte (Multi-etiqueta, clustering difuso, ...) | 1 | 1 | 1 |  |  | 1
1.17 | Planteamiento de objetivos |  |  | 1 |  |  | 1 | 1
1 | Propuesta de algoritmo | [5 empty] | 1 | 1 | 1
7.33 | Implementación | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3.5 | Experimentación y análisis de resultados | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1
5.17 | Desarrollo de la memoria | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1
21 |  | 1 | 1 | 0.5 |  |  | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 |  | 1 | 1 | 0
Note on AB2: Jose M. Moyano: Tres días de margen (porque la entrega es un miércoles) para posibles retoques finales si fuera necesario.
Note on B3: Jose M. Moyano: Realmente aquí ya llevas más semanas, por eso ahora he puesto menos...
Note on I8: Jose M. Moyano: Aquí se puede ir comenzando a redactar ya la parte de introducción, objetivos y estado del arte de la memoria
Note on T8: Jose M. Moyano: Ya se puede ir escribiendo la implementación y el modelo diseñado; y si no están los resultados, al menos sí el marco experimental, etc.